## Лист1
Форма 23
к Правилам формирования тарифов
Приложение к отчету об исполнении
инвестиционной программы за 2021 год
Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
Акционерное общество "Костанайские минералы"
(наименование субъекта естественной монополии)
Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
(вид деятельности)
№ п/п | Вид целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка
Абсолютное отклонение
1 |  | Мероприятие: "Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47" | тыс.тенге | 11333.06 | 12532.73 | 1199.67 | достигнут
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Замена рельс с боковым и вертикальным износом, протяженностью 0,2 км. Тип рельс P-65, длина 12,5м." | км | 0.2 | 0.2
Целевые показатели
1.1 | не установленно утвержденной инвест.программой | Снижение суммы по статьям затрат | тыс.тенге | не установленно утвержденной инвест.программой | 629.5
1.2 |  | Снижение износа основных средств | % |  | 16.98
Финансовый директор
АО «Костанайские минералы» | [5 empty] | Орумбаев И. Н.