## Лист1
Форма 23
к Правилам формирования тарифов
Приложение к отчету об исполнении
инвестиционной программы за 2022 год
Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
Акционерное общество "Костанайские минералы"
(наименование субъекта естественной монополии)
Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
(вид деятельности)
№ п/п | Вид целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка
Абсолютное отклонение
1 |  | Мероприятие: "Капитальный ремонт стрелочного перевода станция Фабричная СП 50" | тыс.тенге | 12499.31 | 18784.82 | 6285.51 | достигнут
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Замена стрелочного перевода 1ед., с применением материалов: комплект шпального бруса - 1ед., Рельс Р-65 - 2,5 тн., подкладка Д-65 - 1,104 тн., Накладки 2Р-65 - 0,658 тн., Костыль 16х16х165 - 0,560 тн., Болт стыковой М 27*160 в сборе с гайкой, шайбой- 0,072 тн. " | ед. | 1 | 1
Целевые показатели
1.1 | не установленно утвержденной инвест.программой | Снижение суммы по статьям затрат | тыс.тенге | не установленно утвержденной инвест.программой | 1341.86
1.2 |  | Снижение износа основных средств | % |  | 20.91
Финансовый директор
АО «Костанайские минералы» | [5 empty] | Орумбаев И. Н.